СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2018 год

(наименование целевой программы)

за 2018 год

(отчетная дата)

| Номер раздела / мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответствен- ные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении меропри- ятия на отчетную дату <2> | Причины несоблю- дения планового срока и меры по исполне- нию меропри- ятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) |  |  |
| 0412 | Проведение рабочих встреч, семинаров, "круглых столов" по проблемам малого и среднего предпринимательства (приобретение либо изготовление презентационных, раздаточных материалов) | Изготовление буклетов «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Г.М.Павлова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено | - |
|  | Разработка постановлений, распоряжений администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района по вопросам малого и среднего предпринимательства | Совершенствование нормативно- правовой базы регулирующей предпринимательскую деятельность на территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района | Г.М.Павлова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено | - |
|  | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной сферы о всех формах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной сферы о всех формах государственной поддержки предпринимательства | Г.М.Павлова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено | - |
|  | Освещение информации, в сети Интернет, на официальном сайте Муниципального образования Усть-Лабинский район- информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Освещение информации, на официальном сайте в сети Интернет Муниципального образования Усть-Лабинский район | Г.М.Павлова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено | - |
|  | Организация работы координационного Совета по предпринимательству | Решение вопросов, затрагивающих интересы и права широкого круга предпринимательства поселения | Г.М.Павлова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено | - |
|  | Предоставление муниципального имущества малому и среднему предпринимательству для ведения предпринимательской деятельности | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Г.М.Павлова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено | - |
|  | Взаимодействие с контролирующими службами района | Решение вопросов, затрагивающих интересы и права предпринимателей поселения | Г.М.Павлова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено | - |
|  | Организация и проведение совещаний, для малого и среднего предпринимательства | Решение вопросов, затрагивающих интересы и права предпринимателей поселения | Г.М.Павлова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнено | - |

Начальник финансового отдела        __________________     Л.В. Последова